## Opcion1
Cuenta de Resultados Previsional
Precio por m2 construido | 1600
Num de viviendas | 78
Superficie_viviendas | 7251.4755
Superficie media | 92.9676
VENTAS | 11602360.8144
| (u.m) |  | % costes | % ventas |  | (u.m) |  | % costes
GASTOS: |  |  |  |  | GASTOS:
SOLAR |  | 153950 | 33.87% | 27.99% | SOLAR |  |  | 33.87%
Compra | 150000 |  | 33% | 27.27% | Compra | 3195877.7549 |  | 33.05%
Impuestos (AJD, ya que se supone | 750 |  | 0.165% | 0.1364% | Impuestos (AJD, ya que se supone | 15954.9118 |  | 0.165%
que el solar devenga IVA) |  |  |  |  | que el solar devenga IVA)
Notaria, Registro, Comisiones, etc. | 3200 |  | 0.7041% | 0.5818% | Notaria, Registro, Comisiones, etc. | 68074.2904 |  | 0.7041%
EDIFICACIÓN |  | 251048 | 55.24% | 45.65% | EDIFICACIÓN |  |  | 55.24%
Honorarios profesionales | 12306 |  | 2.708% | 2.237% | Honorarios profesionales | 261788.193 |  | 2.708%
Tasas municipales, impuestos, DON | 8950 |  | 1.969% | 1.627% | Tasas municipales, impuestos, DON | 190395.281 |  | 1.969%
Acometidas | 1566 |  | 0.3446% | 0.2847% | Acometidas | 33313.8559 |  | 0.3446%
Construcción | 223750 |  | 49.23% | 40.68% | Construcción | 4759882.0241 |  | 49.23%
Postventa | 4476 |  | 0.9848% | 0.8138% | Postventa | 95218.9137 |  | 0.9848%
COMERCIALIZACIÓN |  | 27500 | 6.051% | 5% | COMERCIALIZACIÓN
Comisiones (5% ventas) | 27500 |  | 6.051% | 5% | Comisiones (5% ventas) | 580118.0407 |  | 6%
ADMINISTRACIÓN |  | 22000 | 4.841% | 4% | ADMINISTRACIÓN |  |  | 4.841%
Gastos varios | 22000 |  | 4.841% | 4% | Gastos varios | 468010.7465 |  | 4.841%
TOTAL GASTOS |  | 454498 | 100% | 82.64% | TOTAL GASTOS |  | 9668634.012 | 100%
INGRESOS: |  |  |  |  | INGRESOS:
VENTAS |  | 550000 | 121% | 100% | VENTAS |  | 11602360.8144
Ventas | 550000 |  | 121% | 100% | Ventas | 11602360.8144
TOTAL INGRESOS |  | 550000 | 121% | 100% | TOTAL INGRESOS |  | 11602360.8144 | 120%
BAII |  | 95502 | 21.01% | 17.36% | BAII
FINANCIACIÓN |  | 9869.323 | 2.171% | 1.794% | FINANCIACIÓN
Intereses hipoteca | 6119.323 |  | 1.346% | 1.113% | Intereses hipoteca
Gastos constitución (1% hipoteca total) | 3750 |  | 0.8251% | 0.6818% | Gastos constitución (1% hipoteca total)
BAI |  | 85632.677 | 18.84% | 15.57% | BAI

## Estático caso 5
Cuenta de Resultados Previsional | ASUMIMOS UN ROI (BAII/COSTE TOTAL)
Precio por m2 construido | 2371
Num de viviendas | 78
Superficie_viviendas | 8123
Superficie media | 104.141
VENTAS | 19259633 |  |  | 7703853.2 | 11555779.8 | 115557.798
Coste de construcción sobre rasante | 1571 | 80%
Coste de construcción bajo rasante | 900 | 20%
Coste de construcción ponderado | 1561.1
VENTA
GASTOS:
SOLAR |  | 1075180.9567 |  | Total gastos | Gastos totales del solar | Impuestos y otros sobre el solar | Valor del solar
Coste Solar | 1043865.0065 |  |  | 17508757.2727 | 1075180.9567 | 103% | 1043865.0065
IVA (16% s/coste solar)
Otros (3% s/coste solar) | 31315.9502 |  | 3%
EDIFICACIÓN |  | 14836553.901
Coste Edificación | 12680815.3
IVA (7% s/coste edificación) |  |  | 7%
Honorarios facultativos (7% s/coste edificación) | 887657.071 |  | 7%
Licencias (5% s/coste edificación) | 634040.765 |  | 5%
Gastos Legales (2% s/coste solar + edificación) | 253616.306 |  | 2%
Varios (3% s/coste solar + edificación) | 380424.459 |  | 3%
ADMINISTRACIÓN PROMOCIÓN |  | 634040.765
Administración edificación (5% s/coste edificación) | 634040.765 |  | 5%
COMERCIALIZACIÓN |  | 962981.65
962981.65
TOTAL GASTOS |  | 17508757.2727 | 100%
INGRESOS:
VENTAS |  | 19259633
Venta inmuebles | 19259633
TOTAL INGRESOS |  | 19259633 | 110% | ROI
BAII |  | 1750875.7273
PLAZO PROYECTO (AÑOS) |  | 3
BAII ANUAL MEDIO |  | 583625.2424
FINANCIACIÓN |  | 1305180
Intereses | 1196415
Gastos constitución (1% hipoteca total) | 108765
BAI |  | 445695.7273
PLAZO PROYECTO (AÑOS) |  | 3
BAI ANUAL MEDIO |  | 148565.2424

## Presupuesto Tesorería def
Presupuesto de Tesorería | Recursos propios | 7703853.2 |  | 0.0486
| TOTAL | 1998-12-01 | 1999-03-01 | 1999-06-01 | 1999-09-01 | 1999-12-01 | 2000-03-01 | 2000-06-01 | 2000-09-01 | 2000-12-01 | 2001-03-01 | TOTALES
Principales hitos
Unidades vendidas |  |  |  |  | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 62.4% | 24% | 4% | 0%
Evolución de la construcción
ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
VENTAS | 19259633 |  |  |  | 616308.256 | 616308.256 | 616308.256 | 12018010.992 | 4622311.92 | 770385.32 | 0 | 19259633
IVA VENTAS |  |  | 544898.0826 | 63280.5283 | 193374.7478 | 46405.7208 | 40921.4083 | 50413.4876 | 36280.8362 | 26366.8868 | 52733.7736 | 1054675.472
TOTAL COBROS | 19259633 | 0 | 544898.0826 | 63280.5283 | 809683.0038 | 662713.9768 | 657229.6643 | 12068424.4796 | 4658592.7562 | 796752.2068 | 52733.7736
SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
|  | 0.27179 | 0.11453 | 0.17094 | 0.087179 | 0.066325 | 0.093675 | 0.058803 | 0.042735 | 0.042735 | 0.051282 |  |  | 85.47% | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.088 | 0.0776 | 0.0956 | 0.0688 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0 |  |  | 5.983% | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.51665 | 0.06 | 0.18335 | 0.044 | 0.0388 | 0.0478 | 0.0344 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |  |  | 4.274% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
SOLAR | 1075180.9567 | 895984.1306 |  | 179196.8261 | [7 empty] | 1075180.9567 |  | 1.709% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2.564% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EDIFICACIÓN | 14836553.901 | 4032499.2654 | 1699229.2502 | 2536163.06 | 1293443.1606 | 984031.2673 | 1389817.3569 | 872440.0926 | 634040.765 | 634040.765 | 760848.918 | 14836553.901
COMERCIALIZACIÓN | 962981.65 | 0 | 0 | 0 | 154077.064 | 154077.064 | 154077.064 | 231115.596 | 231115.596 | 38519.266 | 0 | 962981.65 |  |  | 17.09% | 10.26% | 17.09% | 7.521% | 6.632% | 8.171% | 5.88% | 4.274% | 4.274% | 4.274%
[15 empty] | 2.393% | 1.197% | 0% | 1.197% | 0% | 1.197% | 0% | 0% | 0% | 0%
ADMINISTRACIÓN | 634040.765 |  |  | 634040.765 | [7 empty] | 634040.765 |  |  | 3.419% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8547%
[15 empty] | 1.709% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
IVA DEL SOLAR | 1054675.472 | 544898.0826 | 63280.5283 | 193374.7478 | 46405.7208 | 40921.4083 | 50413.4876 | 36280.8362 | 26366.8868 | 26366.8868 | 26366.8868 | 1054675.472 |  |  | 2.564% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[15 empty] | 27.18% | 11.45% | 17.09% | 8.718% | 6.632% | 9.368% | 5.88% | 4.274% | 4.274% | 5.128%
TOTAL PAGOS |  | 5473381.4786 | 1762509.7785 | 3542775.3989 | 1493925.9454 | 1179029.7396 | 1594307.9084 | 1139836.5249 | 891523.2478 | 698926.9178 | 787215.8048 | 18563432.7448
CASH-FLOW antes de financiación |  | -5473381.4786 | -1217611.6959 | -3479494.8706 | -684242.9416 | -516315.7628 | -937078.2441 | 10928587.9547 | 3767069.5084 | 97825.289 | -734482.0312 | 1750875.7273
CASH-FLOW ACUM antes financiación |  | -5473381.4786 | -6690993.1745 | -10170488.0451 | -10854730.9867 | -11371046.7495 | -12308124.9936 | -1379537.039 | 2387532.4695 | 2485357.7585 | 1750875.7273 | 1750875.7273
FINANCIACIÓN: ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
Crédito utilizado |  |  |  | 2614878.6259 | 725077.1816 | 531772.6082 | 955482.8165 | 3492950.2237 | 2773387.152 | 462231.192 | 0 | 11555779.8 | 11555779.8
TOTAL COBROS FINANCIACIÓN |  | 0 | 0 | 2614878.6259 | 725077.1816 | 531772.6082 | 955482.8165 | 3492950.2237 | 2773387.152 | 462231.192 | 0 | 11555779.8
FINANCIACIÓN: SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
Gastos de constitución |  |  |  | 115557.798 | [7 empty] | 115557.798
Intereses sobre el saldo vivo |  |  |  | 31770.7753 | 8809.6878 | 6461.0372 | 11609.1162 |  |  |  |  | 58650.6165
Devoluciones del principal | [7 empty] | 8320161.456 | 2773387.152 | 462231.192 | 0 | 11555779.8
TOTAL PAGOS FINANCIACIÓN |  | 0 | 0 | 147328.5733 | 8809.6878 | 6461.0372 | 11609.1162 | 8320161.456 | 2773387.152 | 462231.192 | 0 | 11729988.2145
CASH-FLOW financiero |  | 0 | 0 | 2467550.0526 | 716267.4939 | 525311.571 | 943873.7003 | -4827211.2323 | 0 | 0 | 0 | -174208.4145
CASH-FLOW después financiación |  | -5473381.4786 | -1217611.6959 | -1011944.818 | 32024.5523 | 8995.8082 | 6795.4562 | 6101376.7224 | 3767069.5084 | 97825.289 | -734482.0312 | 1576667.3128
CASH-FLOW ACUM después financiación |  | -5473381.4786 | -6690993.1745 | -7702937.9925 | -7670913.4402 | -7661917.632 | -7655122.1758 | -1553745.4534 | 2213324.055 | 2311149.344 | 1576667.3128 | 1576667.3128
Saldo vivo hipoteca |  |  |  | 2614878.6259 | 3339955.8076 | 3871728.4158 | 4827211.2323 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tasa | Antes F. | Después F.
|  |  |  | VAN | 2.5% | 1329176.3203 | 1246391.0178
[5 empty] | 5% | 927538.7328 | 930984.3269
[5 empty] | 10% | 180447.483 | 341886.7758
[5 empty] | 20% | -1114065.5383 | -687600.582
[5 empty] | 30% | -2183418.7283 | -1548630.2692
[5 empty] | 40% | -3068351.6915 | -2270880.4752
|  |  |  | TIR |  | 11.28% | 13.13%

## Dinamico caso 5
Presupuesto de Tesorería Opción 2: Venta
| 0 | 1 | 2 | 3 | TOTALES
ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
VENTAS |  |  |  | 29000000 | 29000000
RENTAS |  |  |  |  | 0
IVA |  | 2400000 | 175000 | 2030000 | 4605000
TOTAL COBROS | 0 | 2400000 | 175000 | 31030000 | 33605000
SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
SOLAR | 15450000 |  |  |  | 15450000
EDIFICACIÓN |  | 3300000 | 3300000 |  | 6600000
ADMINISTRACIÓN PROMOCIÓN |  | 125000 | 125000 |  | 250000
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL |  |  |  |  | 0
IVA | 2400000 | 175000 | 175000 | 1855000 | 4605000
TOTAL PAGOS | 17850000 | 3600000 | 3600000 | 1855000 | 26905000
CASH-FLOW antes de financiación | -17850000 | -1200000 | -3425000 | 29175000 | 6700000
CASH-FLOW ACUM antes financiación | -17850000 | -19050000 | -22475000 | 6700000 | 6700000
FINANCIACIÓN: ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
Crédito utilizado | 10500000 | 4030000 | 4030000 |  | 18560000
TOTAL COBROS FINANCIACIÓN | 10500000 | 4030000 | 4030000 | 0 | 18560000
FINANCIACIÓN: SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
Intereses sobre el saldo vivo |  | 472500 | 653850 | 835200 | 1961550
Devoluciones del principal |  |  |  | 18560000 | 18560000
TOTAL PAGOS FINANCIACIÓN | 0 | 472500 | 653850 | 19395200 | 20521550
CASH-FLOW financiero | 10500000 | 3557500 | 3376150 | -19395200 | -1961550
CASH-FLOW después financiación | -7350000 | 2357500 | -48850 | 9779800 | 4738450
CASH-FLOW ACUM después financiación | -7350000 | -4992500 | -5041350 | 4738450 | 4738450
Saldo vivo hipoteca | 10500000 | 14530000 | 18560000 | 0
|  | Tasa | Antes F. | Después F.
| VAN | 2.5% | 4811191.7993 | 3985020.3857
|  | 5% | 3103028.8306 | 3299088.6513
|  | 10% | 148121.713 | 2100518.4072
|  | 20% | -4344791.6667 | 240266.2037
|  | 30% | -7520232.1347 | -1114010.0137
|  | 40% | -9822303.207 | -2126927.8426
| TIR |  | 10.28% | 21.57%
Note on F11: No es ingreso.
Note on F25: No es gasto.

## Presupuesto Tesorería
Presupuesto de Tesorería
| 1998-12-01 | 1999-03-01 | 1999-06-01 | 1999-09-01 | 1999-12-01 | 2000-03-01 | 2000-06-01 | 2000-09-01 | 2000-12-01 | 2001-03-01 | TOTALES
Principales hitos |  |  | Inicio obras |  |  |  | Entrega llaves
Unidades vendidas |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |  | 25
Evolución de la construcción |  |  | 24% | 38.8% | 27.8% | 9.4% | Fin |  |  |  | 100%
ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
VENTAS |  |  |  | 17600 | 17600 | 17600 | 343200 | 132000 | 22000 |  | 550000
TOTAL COBROS | 0 | 0 | 0 | 17600 | 17600 | 17600 | 343200 | 132000 | 22000 | 0 | 550000
SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
SOLAR
Compra | 75000 |  | 75000 | [7 empty] | 150000
Impuestos | 750 | [9 empty] | 750
Notaria, Registro, Comisiones, etc | 3200 | [9 empty] | 3200
EDIFICACIÓN
Honorarios profesionales | 4923 | 2461 |  | 2461 |  | 2461 |  |  |  |  | 12306
Tasas municipales | 5370 | 3580 | [8 empty] | 8950
Acometidas |  |  | 1566 | [7 empty] | 1566
Pagos construcción (120 días) |  |  |  | 53700 | 86815 | 62202.5 | 21032.5 |  |  |  | 223750
Post-venta | [6 empty] | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 4476
COMERCIALIZACIÓN |  |  |  | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 | 1100 |  | 27500
ADMINISTRACIÓN |  |  | 22000 | [7 empty] | 22000
TOTAL PAGOS | 89243 | 6041 | 98566 | 60561 | 91215 | 69063.5 | 28751.5 | 7719 | 2219 | 1119 | 454498
CASH-FLOW antes de financiación | -89243 | -6041 | -98566 | -42961 | -73615 | -51463.5 | 314448.5 | 124281 | 19781 | -1119 | 95502
CASH-FLOW ACUM antes financiación | -89243 | -95284 | -193850 | -236811 | -310426 | -361889.5 | -47441 | 76840 | 96621 | 95502 | 95502
FINANCIACIÓN: ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
Crédito utilizado |  |  | 38075.9494 | 43986.7842 | 75585.6042 | 54110.4853 | 17741.177 | 76500 | 12750 |  | 318750
TOTAL COBROS FINANCIACIÓN | 0 | 0 | 38075.9494 | 43986.7842 | 75585.6042 | 54110.4853 | 17741.177 | 76500 | 12750 | 0 | 318750
FINANCIACIÓN: SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
Gastos de constitución |  |  | 3750 | [7 empty] | 3750
Intereses sobre el saldo vivo |  |  | 475.9494 | 1025.7842 | 1970.6042 | 2646.9853 | 0 | 0 | 0 |  | 6119.323
Devoluciones del principal | [6 empty] | 229500 | 76500 | 12750 |  | 318750
TOTAL PAGOS FINANCIACIÓN | 0 | 0 | 4225.9494 | 1025.7842 | 1970.6042 | 2646.9853 | 229500 | 76500 | 12750 | 0 | 328619.323
CASH-FLOW financiero | 0 | 0 | 33850 | 42961 | 73615 | 51463.5 | -211758.823 | 0 | 0 | 0 | -9869.323
CASH-FLOW después financiación | -89243 | -6041 | -64716 | 0 | 0 | 0 | 102689.677 | 124281 | 19781 | -1119 | 85632.677
CASH-FLOW ACUM después financiación | -89243 | -95284 | -160000 | -160000 | -160000 | -160000 | -57310.323 | 66970.677 | 86751.677 | 85632.677 | 85632.677
Saldo vivo hipoteca |  |  | 38075.9494 | 82062.7335 | 157648.3378 | 211758.823 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tasa | Antes F. | Después F.
|  |  | VAN | 2.5% | 83203.4196 | 76498.9652
|  |  |  | 5% | 71545.8178 | 67816.0464
|  |  |  | 10% | 50015.8662 | 51707.1652
|  |  |  | 20% | 13241.5711 | 23924.3934
|  |  |  | 30% | -16538.008 | 1094.1396
|  |  |  | 40% | -40679.1756 | -17724.2488
|  |  | TIR |  | 24.19% | 30.53%

## Presupuesto Tesorería %
Presupuesto de Tesorería
| 1998-12-01 | 1999-03-01 | 1999-06-01 | 1999-09-01 | 1999-12-01 | 2000-03-01 | 2000-06-01 | 2000-09-01 | 2000-12-01 | 2001-03-01 | TOTALES
Principales hitos
Unidades vendidas | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 16% | 24% | 24% | 4% | 0% | 100%
Evolución de la construcción | 0% | 0% | 24% | 38.8% | 27.8% | 9.4% | #VALUE! | 0% | 0% | 0% | 100%
ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
VENTAS | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 62.4% | 24% | 4% | 0% | 100%
TOTAL COBROS | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 62.4% | 24% | 4% | 0% | 100%
SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
SOLAR | 83.33% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Compra | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Impuestos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Notaria, Registro, Comisiones, etc | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
EDIFICACIÓN | 20% | 12% | 20% | 8.8% | 7.76% | 9.56% | 6.88% | 5% | 5% | 5% | 100%
Honorarios profesionales | 40% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Tasas municipales | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Acometidas | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Pagos construcción (120 días) | 0% | 0% | 0% | 24% | 38.8% | 27.8% | 9.4% | 0% | 0% | 0% | 100%
Post-venta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
COMERCIALIZACIÓN | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 16% | 24% | 24% | 4% | 0% | 100%
ADMINISTRACIÓN | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAL PAGOS | 19.64% | 1.329% | 21.69% | 13.32% | 20.07% | 15.2% | 6.326% | 1.698% | 0.4882% | 0.2462% | 100%
CASH-FLOW antes de financiación
CASH-FLOW ACUM antes financiación
FINANCIACIÓN: ENTRADAS EN CAJA (COBROS)
Crédito utilizado | 0% | 0% | 11.95% | 13.8% | 23.71% | 16.98% | 5.566% | 24% | 4% | 0% | 100%
TOTAL COBROS FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN: SALIDAS DE CAJA (PAGOS)
Gastos de constitución | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Intereses sobre el saldo vivo | 0% | 0% | 7.778% | 16.76% | 32.2% | 43.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Devoluciones del principal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 24% | 4% | 0% | 100%
TOTAL PAGOS FINANCIACIÓN
CASH-FLOW financiero
CASH-FLOW después financiación
CASH-FLOW ACUM después financiación
Saldo vivo hipoteca